## ENERO - MAYO 2021
| MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [8 empty] | MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA |  |  | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
| 2021 VERSIÓN 1 | [8 empty] | ENERO - MAYO 2021 |  |  | ENERO - MAYO 2021
PROCESO | RIESGO | RIESGO DE CORRUPCIÓN |  |  |  | TIPOLOGÍA DEL RIESGO | ACTIVIDAD DE CONTROL | PERIODICIDAD | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS (Describa las actividades de control desarrolladas,cómo fueron implementadas, cuando se realizaron) | DESCRIPCIÓN DE LAS DESVIACIONES IDENTIFICADAS (Describa las desviaciones del control identificadas en el periodo) | SOPORTES (Enuncie las evidencias que soportan lo reportado) | RECOMENDACIONES
|  | ACCIÓN U OMISIÓN | USO DEL PODER | DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO | BENEFICIO PRIVADO
Planeación Estratégica | Ruta de desarrollo institucional definida de manera deficiente |  |  |  |  | OPERATIVO | Seguimiento a la implementación del PDDI y lo socializa a la Alta Dirección durante el primer trimestre siguiente a la vigencia del informe. | Anual | Como evidencia se deja el Informe anual de seguimiento al PDDI, Informe de medición anual al Plan de Acción e Informe de cierre anual del POAI | La Oficina de Planeación avanzó en la definición de dos indicadores del proceso Direccionamiento Estratégico (antes Planeación Estratégica), a saber: 1) Metas del Plan Decenal de Desarrollo Institucional cumplidas (http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57175.pdf) y 2) Metas de Los Proyectos de Inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones cumplidas (http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57176.pdf) los cuales, tienen una frecuencia de medición anual y sobre los que en el primer cuatrimestre de la vigencia se realizó el respectivo reporte de seguimiento y análisis de resultados con corte al 31/12/2020 en el RE-S-PE-42 Formato de Seguimiento de Indicador y en el formato RE-S-PE-24 Batería de indicadores. | No reporta desviaciones de control | Indicador proceso Direccionamiento Estratégico: Metas del Plan Decenal de Desarrollo Institucional cumplidas (http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57175.pdf) Indicador proceso Direccionamiento Estratégico: Metas de Los Proyectos de Inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones cumplidas (http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57176.pdf) Seguimiento de indicadores proceso Direccionamiento Estratégico en RE-S-PE-42 Formato de Seguimiento de Indicador y RE-S-PE-24 Batería de indicadores (revisar en las evidencias del monitoreo a los riesgos). | Revisar la evidencia de la actividad del control con respecto a los soportes que están demostrando lo reportado. La Oficina de Planeación estableció como evidencia el Informe Anual de Seguimiento al PDDI pero se mencionan los indicadores del proceso d edireccionamiento estratégico y su respectivo seguimiento.
Planeación Estratégica | Formulación inadecuada de Políticas Institucionales |  |  |  |  | OPERATIVO | Los profesionales designados por la OAP retroalimentan las propuestas de formulación o actualización de políticas institucionales propendiendo por la integralidad y cohesión con los objetivos estratégicos | Cuando se requiera | Como evidencia se dejan los correos electrónicos remitidos a los responsables de la formulación de las políticas institucionales con la retroalimentación de las mismas, en términos de integralidad y cohesión con los objetivos estratégicos. Actas de mesas de trabajo en caso de que se realicen. | Para efectuar la actividad de control la Oficina Asesora de Planeación cuenta con el Instructivo para la elaboración de políticas institucionales y de operación, el cual permite orientar la construcción de políticas, garantizando unos elementos mínimos que permiten alinear con los objetivos institucionales. Así mismo la Jefe de la Oficina y/o los profesionales designados realizan la orientación a través de correo electrónico o mesas de trabajo con las dependencias que requieran el acompañamiento, orientación y retroalimentación a la implementación de las políticas institucionales. | No reporta desviaciones de control | INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE OPERACION V1 DC-S-GC-13 http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_47426.pdf | Revisar la evidencia de la actividad del control de acuerdo con la periodicidad establecida. La evidencia de la ejecución del control deben ser los correos electrónicos remitidos a los responsables de la formulación de las políticas institucionales con la retroalimentación, y se debe enviar conforme a la periodicidad establecida.
Gestión Integral | Probabilidad de incumplimiento de los objetivos de los procesos |  |  |  |  | OPERATIVO | Se realiza acompañamiento a los procesos para la identificación de los indicadores de proceso | Durante el transcurso de la vigencia | Como evidencia se dejan las actas de mesas de trabajo y la Hoja de vida de los indicadores de los procesos formalizadas | • Caracterización y publicación de los Indicadores del Proceso Direccionamiento Estratégico (antes Planeación Estratégica): Se formularon dos indicadores de proceso, uno asociado al cumplimiento del Plan Decenal de Desarrollo Institucional y otro asociado al cumplimiento de metas de los proyectos de inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones. Dichos Indicadores se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión en la Plantilla de caracterización del indicador DC-S-PE-10 y para el 1er cuatrimestre de la vigencia cuentan con un seguimiento documentado a través del Formato seguimiento de indicador RE-S-PE-42 y del formato Batería de Indicadores RE-S-PE-24; en el caso del Indicador Metas del Plan Decenal de Desarrollo Institucional Cumplidas PCI-PE-01, el seguimiento tiene corte 2020 y en el caso del Indicador Metas de los proyectos de inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones cumplidas, el seguimiento tiene corte 2019. • Caracterización y publicación de los Indicadores del Proceso Gestión Tecnológica: Se realizó acompañamiento a la Oficina de Teconologías de la Información y las Comunicaciones en la formulación de 7 Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Dichos Indicadores se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión en la Plantilla de caracterización del indicador DC-S-PE-10 y para el 1er cuatrimestre de la vigencia 3 cuentan con un seguimiento documentado a través del Formato seguimiento de indicador RE-S-PE-42 y del formato Batería de Indicadores RE-S-PE-24, toda vez que su seguimiento tiene corte trimestral, los demás indicadores tiene corte semestral o anual. • Acompañamiento al Proceso Gestión de la Comunicación en la formulación de sus indicadores de proceso: Se realizó una sesión de trabajo con el Equipo de Comunicaciones de la Subdirección Nacional de Servicios Académicos, con quienes se socializaron los instrumentos para la formulación de indicadores vigentes en la entidad y se retomaron los indicadores que fueron propuestos por la dependencia en 2020. El personal que acompañó la sesión mencionó la necesidad de revisar y/o ajustar la información suministrada en la mesa de trabajo por parte de la Oficina de Planeación, toda vez que la misma atendía a indicadores alineados respectivamente con el Plan Institucional de Capacitaciones, el cual se encontraban ajustando, además, justificaron que teniendo en cuenta que el rediseño institucional cambio la forma en que venía operando el proceso, por ello era necesaria la revisión o la reformulación de los indicadores trabajados en la vigencia 2021. La Oficina de Planeación acordó entonces que el proceso adelantará la revisión y ajsute y propuso una mesa de trabajo para la semana siguiente a la revisión, no obstante, el proceso de manera posterior envío comunicación mencionando la necesidad de realizar la revisión al interior y de manera posterior solicitar el acompañamiento de la Oficina de Planeación. • Acompañamiento al Proceso Formación (antes Docencia e Investigación) en la formulación de sus indicadores de proceso: Se realizó una sesión de trabajo con la profesional de la Subdirección Nacional Académica, con quien se socializaron los instrumentos para la formulación de indicadores vigentes en la entidad y se suministraron insumos y referentes a tener en cuenta en para inciar el proceso de formulación. La profesional de la Subdirección Nacional Académica se comprometió a revisar la información suministrada por la Oficina de Planeación y comunicarle a la Oficina la fecha en que se pordrían revisar los indicadores propuestos por el proceso, no obstante, a la Oficina de Planeación no se allegó la comunicación por parte de la dependencia. • Acompañamiento al Proceso Gestión Jurídica en la formulación de sus indicadores de proceso: Se remitió correo a la Oficina Jurídica con el propósito de retomar la formulación y publicación del indicador formulado por esta área en la vigencia 2020. No obstante, la Oficina de Planeación no recibió comunicación por parte de la Oficina Jurídica para continuar con el proceso de publicación y seguimiento del indicador. | No reporta desviaciones de control | Indicadores Proceso Planeación Estratégica: *Caracterización y publicación en el SIG: - Indicador 1: Metas del Plan Decenal de Desarrollo Institucional Cumplidas PCI-PE-01. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57175.pdf Link SIG: - Indicador 2: Metas de los proyectos de inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones cumplidas PCI-PE-02 http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57176.pdf * Seguimiento de Indicadores 2 Indicadores con seguimiento a través del Formato de Seguimiento de Indicadores y consolidación en el Formato Batería de Indicadores. Evidencia 2. Indicadores Proceso Gestión Tecnológica publicados en el SIG: *Caracterización y publicación en el SIG: - Indicador 1: Acessos gestionados correctamente en los sistemas de información PCI-GT-01. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57180.pdf - Indicador 2: Cambios aprobados con resultado exitoso en el Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información - SSP PCI-GT-02. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57181.pdf - Indicador 3: Incidentes de seguridad de la información gestionados oportunamente PCI-GT-03. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57182.pdf - Indicador 4: Vulnerabilidades identificadas y gestionadas en la plataforma tecnológica PCI-GT-04. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57183.pdf - Indicador 5: Riesgos de seguridad digital y seguridad de la información mitigados PCI-GT-05. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57184.pdf - Indicador 6: Plan de sensibilización ejecutado en el periodo PCI-GT-06. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57185.pdf - Indicador 7: Cumplimiento en la implementación del SGSI PCI-GT-07. Link SIG: http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57186.pdf * Seguimiento de Indicadores 3 Indicadores con seguimiento a través del Formato de Seguimiento de Indicadores y consolidación en el Formato Batería de Indicadores. Evidencia 3. Acompañamiento al Proceso Gestión de la Comunicación: *Caracterización de indicadores: - Indicador 1: Solicitudes de comunicación remitidas por las áreas e implementadas para el posicionamiento de la ESAP y el mejoramiento de la imagen Institucional. - Indicador 2: Cantidad de aspectos implementados para el posicionamiento de la ESAP y el mejoramiento de la imagen Institucional. *Acta mesa de trabajo y correos. Evidencia 4. Acompañamiento al Proceso Formación: *Acta mesa de trabajo, correos,insumos suministrados. Evidencia 5. Acompañamiento al Proceso Gestión Jurídica: *Caracterización de indicadores: - Indicador 1: *Acta mesa de trabajo 2020 y correos. | No hay observaciones
No hay observaciones
No hay observaciones
Gestión Integral | Inoperancia del modelo de operación por procesos |  |  |  |  | OPERATIVO | Los profesionales sensibilizan a los funcionarios y contratistas sobre el Modelo de Operación por procesos. | Cuando se requiera | Como evidencia se deja el registro de las actividades de sensibilización Boletines cuando se requiera (cuando se realicen actualizaciones al Sistema) | A partir de la expedicion del Decreto 164, se construyó y socializó el plan de trabajo para el rediseño de procesos, con el fin de incorporar mejoras acordes con los cambios que se han generado en la Entidad con ocasión de la Reforma Institucional. El 27 de mayo fue aprobado en la sesión No. 3 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Mapa de procesos V4, junto con la designación de los espectivos líderes, en coherencia con el Decreto 164 de 2021. Boletines que informan sobre las actualizaciones, creaciones o eliminaciones de documentos del SIG, durante el presente año se han emitido 4 boletines (boletín No 1 - 03-03-2021, boletín No 2 08-04-2021, boletín No 3 03-05-2021, boletín No 4 02-06-2021), los cuales han sido socializados a toda la comunicad esapista mediante correo masivo. | No reporta desviaciones de control | * Correo donde se remitió propuesta del Plan de trabajo y del mapa de procesos. * Mapa de procesos publicado en el SIG http://apl01.esap.edu.co/esap/gestasoft/gestionDocumentalv2/archivo/documento_57586.pdf. Acta CIGD 27 de mayo de 2021. * Correo masivo remitido a la comunidad esapista invitando a consultar el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad. * Correos masivos remitidos (4) a la comunidad esapista en los cuales se informa sobre las actualizaciones de los documentos del SIG realizadas entre los meses de enero y mayo a través de los 4 boletines generados. | No hay observaciones
[7 empty] | Los profesionales designados realizan anualmente un seguimiento a la interacción e integración de los procesos a través de una revisión documental y de mesas de trabajo con los procesos. | Anual | Como evidencia se dejan los correos electrónicos de solicitud y atención de la revisión documental manifestada por los procesos Informe semestral de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y los correo electrónico de uso indebido de formatos o documentos del Sistema de Integrado de Gestión | A partir de la revisión aleatoria a la información publicada en la página Web de la Entidad, se encontraron publicados unos documentos referentes al Plan de Manejo Ambiental que no contaban con un trámite de aprobación formal por lo que se realizó la respectiva recomendacion a la Subdireccion Nacional de Gestión corporativa. | No reporta desviaciones de control | * Correo con recomendaciones | No hay observaciones
Gestión Integral | Inoportunidad en las respuestas de las PQRS a la ciudadanía |  |  |  |  | OPERATIVO | El profesional de servicio al ciudadano tres días antes de que finalice el término para responder el requerimiento remite por correo electrónico al Jefe de Dependencia y al enlace de servicio al ciudadano de la dependencia una alerta informando que el requerimiento esta próximo a vencerse. | 3 días antes | Como evidencia se deja la matriz de seguimiento que se diligencia diariamente y contiene la información sobre las alertas realizadas. | Las actividades desarrolladas para este riesgo corresponde al diligenciamiento diario de la matriz de seguimiento en la que se realizan alertas a las dependencias y direcciones territoriales cuando se evidencia que alguna petición está próxima a vencerse y aún no se ha dado respuesta, en esta matriz se registra la fecha de alerta, hora de envío de la notificación y la hora de validación en el aplicativo | No reporta desviaciones de control | * Matriz de trazabilidad mensuales que el equipo de la Dirección de Atención al Ciudadano utiliza para realizar las alertas al vencimiento de un requerimiento. | No hay observaciones
Gestión Integral | Probabilidad de que no se registre en los sistemas de información la totalidad de las PQRS recibidas |  |  |  |  | OPERATIVO | El profesional de servicio al ciudadano cuando se requiera hará una sensibilización sobre el uso adecuado de los canales de atención, su operatividad y su seguimiento, información que se encuentra consignada en un protocolo. La actividad se ejecuta a través de dos estrategias, realizando piezas publicitarias de recordación que se envían desde comunicaciones por correo electróncio y, a través de sensibilizaciones que se realizan mínimo dos veces al año. | Cuando se requiera | Piezas de divulgación y sensibilizaciones | La actividad que se desarrolló correspondió a una jornada de inducción que se llevó a cabo el 24 de febrero por medio de la plataforma teams, esta presentación abordó los siguientes temas: 1. Presentación del equipo de trabajo del Grupo de Servicio al Ciudadano y las funcionalidades según la resolución 1376 de 2017 2. Establecer la importancia de responder con oportunidad los requerimientos que ingresan a la Entidad, así como las consecuencias de no responderlos 3. La importancia de tener en cuenta el enfoque diferencial en la atención 4. Capacitación acerca del manejo del aplicativo PQRSD web canal autorizado para la recepción de requerimientos según la circular 02 de 2020 | No reporta desviaciones de control | * Presentación de la jornada de inducción llevada a cabo por el equipo de Servicio al Ciudadano y su respectivo listado de asistencia. | Revisar el control, la periodicidad del mismo y las evidencias con respecto a el objetivo del Grupo de Servicio al Ciudadano. Revisar si la actividad de sensibilización del proceso corresponde a una acción de mitigación y no a un control en sí mismo.
Gestión Integral | Recibir dinero u otro tipo de dádiva como contraprestación de un trámite | x | x | x | x | CORRUPCIÓN | El profesional de servicio al ciudadano lidera mesas de trabajo con cada una de las áreas, con el fin de identificar los trámites que desarrolla cada una de ellas y el mecanismo por el que se atienden (web o plataforma) y realiza matríz de articulación de trámites | Semestral | Actas de reunión con las dependencias en las que se identifican trámites y se realizan compromisos sobre la forma de atenderlos. Matriz de articulación de trámites | Desde la Dirección de Atención al Ciudadano se realizó una matriz de actualización de trámites que se encuentra en proceso de revisión y cambios, una vez aprobada se iniciará con la socialización de la matriz para proceder con la respectiva recolección de información y realizar la concerniente actualización de trámites de la entidad. | No reporta desviaciones de control | * Propuesta de matriz de trámites | Revisar la actividad de control, si bien se entrega la evidencia acordada la elaboración de la matriz no mitiga la causa que genera el riesgo que es la "falta de procedimientos y divulgación del portafolio de trámites".
Gestión Documental | Indisponibilidad de Información | X | X | X | X | CORRUPCIÓN | Elaborar el Plan de contingencia para la radicación de comunicaciones oficiales. Divulgar el Plan de contingencia para la radicación de comunicaciones oficiales al personal asignado a la ventanilla única de correspondencia, de modo, que sea ejecutado cada vez que se materialice el riesgo. | Anual | Plan de contingencia para la radicación de las comunicaciones Oficiales. Control de asistencia | Se socializó con los funcionarios y contratistas del área de ventanilla única de la sede central, el plan de contingencia para la radicación de comunicaciones oficiales de tal manera que conocieran e identificaran el procedimiento a seguir en caso de ser necesario su ejecución. | No reporta desviaciones de control | • Plan de contigencia para la radicación de comunicaciones oficiales. | No hay observaciones. Sin embargo es importante revisar el riesgo y los controles establecidos de acuerdo con la causa generadora del riesgo.
[7 empty] | Elaborar y publicar en el Sistema Integrado de Gestión una Guía para la Administración del Repositorio de Documentos Electrónicos de Archivo | Anual | Guía para la Administración del Repositorio de Documentos Electrónicos de Archivo | Se actualizó el procedimiento de organización de archivos de gestión incluyendo la guía para la administración del File Server. Además se elaboró el "Indice Electrónico" para el registro de los documentos que sean cargados en el File Server de Archivo. | No reporta desviaciones de control | • Procedimiento de Organización de archivos de gestión • Indice Electrónico • Guía para la administración de repositorio de documentos. | No hay observaciones. Sin embargo es importante revisar el riesgo y los controles establecidos de acuerdo con la causa generadora del riesgo.
[7 empty] | Elaborar comunicación interna solicitando informa de Backups a la Oficina de Sistema e Informática OSI | Mensual | Comunicación interna a OSI | Se elaboró comunicado interno I-2021-000433, solicitud de reporte de Backups a la OTIC y se recibe reporte de acuerdo con la solicitud formulada. | No reporta desviaciones de control | • Comunicado I-2021-00433 • I-2021-000433_Reporte Backup_OTIC | No hay observaciones. Sin embargo es importante revisar el riesgo y los controles establecidos de acuerdo con la causa generadora del riesgo.
Gestión Documental | Aplicación inadecuada de las tablas de retención documental y de la normatividad vigente en relación a la gestión documental |  |  |  |  | OPERATIVO | Elaborar comunicación Interna general a los responsables solicitando informe de avance de actividades frente a la organizacipón de los archivos, de la sede central y Direcciones territoriales | Trimestral | Comunicación interna | Como estrategia para la debida organización de archivo se realizaron capacitaciones e inducciones a funcionarios y contratistas involucrados en el procedimiento. Se expidió la circular No. 026 de 2021 correspondiente al Cronograma de capacitación, visitas de seguimiento y transferencias documentales de Gestión Documental, para su debida ejecución a partir del julio de 2021. | No reporta desviaciones de control | • Actas de inducción, capacitaciones y soporte técnico • Informe de avance Archivos de Gestión • Circular 026 de 2021 | El riesgo corresponde a una causa directa que puede afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso. Revisar el riesgo y los controles. No hay observaciones sobre las evidencias.
Gestión Documental | Probabilidad de Incendio de archivo inactivo en el sótano |  |  |  |  | OPERATIVO | Elaborar y difundir un instructivo de normas de seguridad para evitar el riesgo de incendio en el archivo | Semestral | Instructivo de normas de seguridad para evitar el riesgo de incendio en el archivo | Se elaboró plan de trabajo, cronograma para el Plan de Conservación Documental; en cumplimiento del Acuerdo 006 de 2014 en su Artículo 6 literal (f). Se brindaron instrucciones en cada una de las capacitaciones desarrolladas sobre los procesos de conservación de archivos. | Para este periodo las deviaciones que afectaron el desarrollo del proceso fue el estado de emergencia sanitaria COVID-19 y las manifestaciones que se presentaron en el territorio nacional. | • Cronograma de actividades y productos • Plan de trabajo para el Plan de Conservación Documental • Actas de capacitaciones y apoyo técnico | No hay observaciones sobre las evidencias. Revisar si el riesgo puede ser compartido a través de la empresa de seguridad (tercerización)
Gestión Administrativa | Hurto, daño o pérdida de propiedad, planta y equipo o bienes de control administrativo | x | x | x | x | CORRUPCIÓN | El personal encargado del grupo de inventarios levantará la toma física en toda la entidad por lo menos una vez al año a través del formato RE-A-GA- 12 planilla individual de toma física, debidamente firmada por los servidores públicos y contratistas. | Mensual Anual | formato RE-A-GA- 12 planilla individual de toma física, debidamente firmada por los servidores públicos y contratistas. | * Se realiza tomas físicas individuales para los movimientos de bienes que se realizan entre las áreas o sedes, donde se registran los numeros de placas de los bienes que son trasladados, la ubicación y responsable. *La toma física anual se tiene programada por el Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios para el segundo semestre del 2021. | No reporta desviaciones de control | *Tomas fisicias individuales mediante formato RE-A-GA-12 realizados durante el primer trimestre del 2021 | No hay observaciones
[7 empty] | El personal del grupo de inventarios socializará trimestralmente la Circular de Lineamientos N° 190.180-08 con todos los funcionarios y contratistas de la entidad. Evidencias: actividades de socialización | Trimestral | Actividades de socialización | Para el primer trimestre se socializa la Circular de Lineamientos el día 12 de marzo de 2021 donde se da a conocer los temas básicos de la Circular y se remite la misma a nivel nacional. | No reporta desviaciones de control | *Correo remitido a nivel Nacional. *Pieza Comunicativa | Revisar este control. Podría incluirse como una actividad de mitigación adicional.
Gestión Administrativa | Estructuración de procesos de contratación sin una adecuada planeación | x | x | x | x | CORRUPCIÓN | El personal del grupo de inventarios socializará trimestralmente la Circular de Lineamientos N° 190.180-08 con todos los funcionarios y contratistas de la entidad. Evidencias: actividades de socialización | Trimestral | Actividades de socialización | Para el primer trimestre se socializa la Circular de Lineamientos el día 12 de marzo de 2021 donde se da a conocer los temas básicos de la Circular y se remite la misma a nivel nacional. | No se identifican desviaciones para el control definido | *Correo remitido a nivel Nacional. *Pieza Comunicativa | Revisar si el control identificado para el riesgo en efecto mitiga la probabilidad de materialización.
[7 empty] | Recolección de información cualitativa y cuantitativa para identificar la necesidad y analisis de las características de los posibles proponentes que se pueden presentar al proceso de selección | Por demanda | Estudios previos publicados en SECOP II y en expediente digital. | Los estudios de mercado de los procesos se realizan a traves de la plataforma SECOP II permitiendo publicidad desde el momento de la estructuración del proceso, dado que además de hacer publico el proceso de estudio de mercado, los posibles oferentes presentan observaciones desde esta etapa. | La no presentación en territoriales de oferentes a cotizar, han hecho que se busque la forma tradicional de buscar cotizaciones para dos procesos especificos en la territorial Norte de Santander, la relacionada con la minina para contratar la impermeabilidación del cuarto de Subestación electrica por emergencia y la de actividades electricas en general. | 2. Listado SECOP II procesos de cotización publicados desde el momento del estudio de mercado. | No hay observaciones sobre la ejecución del control y la evidencia. Sin embargo, es oportuno revisar desde la primera línea de defensa la manera como se evidencia la acción de mitigación de la observación y/o desviación que presenta el control.
Gestión Administrativa | Probabilidad de adecuación de infraestructura sin cumplimiento de normas técnicas en la materia |  |  |  |  | OPERATIVO | Se hace el levantamiento técnico de las actividades a desarrollar | Mensual | Informes de gestión y de seguimiento | Se realizó el diagnóstico pormenorizado del estado y situación de cada una de las sedes de la ESAP, el cual se plasmo en el documento de formulación del Plan de Infraestructura 2021 - 2025. De igual forma en el mismo se contempla las diferentes normas aplicables en cada aspecto (fisico, electrico, ambiental, entre otros) a la infraestructura de las sedes para la prestacion del servicio. El Grupo de Infraestructura realizo la vinvulación de diferentes profesionales, arquitectos e ingenieros con diverssa especialidad es para el fortalecimiento del aspecto técnico aplicable en los procesos de mantenimiento y adecuación de las sedes. A la fecha se adelanta por parte del equipo técnico del GIM la elaboración de los estudios previos de las siguientes intervenciones: Mantenimiento Choco, Interventoría Choco, Mantenimiento Medellín, Mantenimiento Bucaramanga (2 sedes), Mantenimiento Aires y UPS Sede Central, Mantenimiento Sincelejo, Mantenimiento Popayán, Mantenimiento, Moniquirá Eléctrico, Mantenimiento Ibagué, Consultoría Hidrosanitaria Moniquirá y Popayán, Mantenimiento Pasto y Mantenimiento Cucutá - Eléctrico. Intervensiones que cuentan con revisión desde el concepto técnico integral de los ingenieros y arquitectos se tienes en cuenta y cumplen tota la normatividad en materia de infraestructura que se requiere en cada una de las instalaciones. | No reporta desviaciones de control | • Plan de Infraestructura 2021 - 2025 • Matriz de revisión de normatividad en infraestructura • Relación contractual de profesionales (arquitectos e ingenieros) | No hay observaciones
Gestión Financiera | Inconsistencia en la información reportada por los proveedores de información primarios sobre los procesos de la gestión administrativa y fiananciera, que pudieran afectar la razonabilidad, confiabilidad e integridad de los estados financieros. |  |  |  |  | OPERATIVO | Verificando el cumplimiento de entrega de información y la aplicación de las políticas, procedimientos y lineamientos adoptados por la Entidad para la presentación de los Estados Financieros conforme el programador de cierre contable. | Mensual | Se solicita al Profesional o grupo responsable realizar las modificaciones, adiciones o mejoras a que haya lugar. | Verificar la aplicación de los lineamientos y procedimientos contables conforme lo ordenado por la Contaduría General de la Nación y adoptado por la Entidad, así como las demás normas, políticas y buenas prácticas que apoyan el quehacer diario para el correcto reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, condiciones que son controladas a través de las actividades contenidas en el formato de PROGRAMACION CIERRE CONTABLE RE-A-GF-04, y desagregadas en actividades de control y evaluación de gestión financiera, estrategias implementadas desde el segundo semestre de 2020. | No reporta desviaciones de control | • Matriz de indicadores de control y evaluación de gestión financiera. Conjunto de actividades de gestión que se realizan con el objetivo de hacer seguimiento al desarrollo del proceso contable ante la necesidad de información de calidad y pertinencia para la toma de decisiones, garantizando el suministro y la aplicación de los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación. La implementación de indicadores de gestión busca comprometer a los involucrados en la consecución de los objetivos y metas en términos medibles en el corto y largo plazo, repercutiendo en el desempeño del grupo. El objetivo de comprometer a los involucrados integra tres estrategias, como son: relevancia, pertinencia y desempeño. | No hay observaciones
Gestión Financiera | Presentación de la información financiera fuera de los tiempos estipulados. |  |  |  |  | OPERATIVO | Planear el cierre contable y socializarlo con las Direcciones Territoriales, el Grupo de Almacén e Inventarios, Tesorería, Grupo de Recaudo y Cartera y Talento Humano. | Trimestral | Se informará al responsable del grupo con copia al Subdirector Administrativo y Finanaciero y/o al Coordinador Administrativo y Financiero de la Territorial | Indicadores para el control y evaluación de gestión financiera. Actividades determinadas para realizar el seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de los estados financieros y los informes derivados de estos. Estrategias implementadas en el segundo trimestre de 2021 | No reporta desviaciones de control | • Cronograma de actividad determinadas para el seguimiento a las fechas establecidas para la entrega de los estados financieros y los informes derivados de estos. | No hay observaciones.
Gestión Financiera | Elaboración y trámite de las obligaciones sin el cumplimiento de los requisistos de ley |  |  |  |  | OPERATIVO | Realizar el check list para verificar que la cuenta cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y Contractual. Realizar actividades de divulgación y socialización de los requisitos para los trámites de pago. | Mensual | Se solicita al profesional responsable del trámite y/o al Grupo de Gestión de Tesorería la devolución de la cuenta para su respectiva corrección. | Indicadores para el control y evaluación de gestión, en la aplicación de estrategias para verificar cada una de las cuentas por pagar con el fin de garantizar el cumplamiento de los requisitos del marco normativo contractual, tributario y contable. Estrategias implementadas en la vigencia 2020. | No reporta desviaciones de control | • Lista de verificación de requisitos del marco normativo contractual, tributario y contable
[10 empty] | Sobre los CDP y los RPC generados por los profesionales y técnicos del grupo de gestión presupuestal se realiza nuevamente los mismos controles y adicionalmente se verifica que los valores registrados y los objetos obedezcan a lo solicitado en los CDP, en los contratos se verifican la liquidación que efectúa el profesional o técnico del área garantizando que los registros queden financiados con lo ordenado por el contrato. Si esta revisión no pasa se devuelve al funcionario que lo haya generado con la observación para que lo ajusten o lo vuelvan a generar. Si pasan esta revisión se guarda y nombra el documento y se envía al Director financiero para la firma del CDP o RPC. | La solicitud de CDP lleva la firma del responsable del PAA, esta fue suspendida desde enero en forma verbal por la Ordenadora del gasto, se recomienda ajustar el formato o retomar esta validación. | • Email devolviendo las solicitudes de CDP que tienen observaciones. • Email de las observaciones a los contratos • Liberación de los CDP que quedan mal elaborados por los funcionarios del área. • Email devolviendo las solicitudes de CDP que tienen observaciones. • Email de las observaciones a los contratos • Liberación de los CDP que quedan mal elaborados por los funcionarios del área.
[10 empty] | Revisión por parte de los profesionales del grupo de gestión Presupuestal: Generación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP - Se reciben la solicitud y se registran en el consecutivo del área - El profesional o técnico que lo va a generar en el SIIF Nación II, verifica que estén en el formato de calidad respectivo Inversión o funcionamiento, que estén aprobados por: área solicitante, viabilidad de planeación, línea PAA y Ordenador del gasto. - Verifica que la unidad ejecutora, el rubro, el recurso y el objeto del gasto sea correcto. - Verifica que exista la disponibilidad presupuestal para la generación del CDP. Si no pasa la revisión se devuelve al área solicitante para ajustar de acuerdo a lo informado. Si pasa la revisión se genera el CDP, y se envía a la Coordinación del Grupo. Generación de Registro Presupuestal del Compromiso – RPC - Se recibe el acto administrativo por el email o la comunicación de la firma de los contratos - Los actos administrativos se verifican que el objeto del CDP asociado corresponda y que posea los recursos que cubran el compromiso ordenado en el acto administrativo. - En los contratos se verifica en la plataforma SECOP II, que el contrato este firmado por la entidad, se verifica que el CDP corresponda, se verifica que el valor del contrato no exceda el valor del contrato y que este financiado. Si en los actos administrativos no pasa la revisión se devuelve al área solicitando informando. Si esta correcto se genera el RPC y se envía a la coordinación. En los contratos si hay errores que se deben ajustar se informa a contratos y se genera el Registro porque es necesario dar ejecución en la plataforma SECOP II antes de modificar los contratos. Revisión por parte de la Coordinación del grupo de gestión presupuestal para envío a la firma del Director Financiero de los CDP y los RP. Sobre los CDP y los RPC generados por los profesionales y técnicos del grupo de gestión presupuestal se realiza nuevamente los mismos controles y adicionalmente se verifica que los valores registrados y los objetos obedezcan a lo solicitado en los CDP, en los contratos se verifican la liquidación que efectúa el profesional o técnico del área garantizando que los registros queden financiados con lo ordenado por el contrato. Si esta revisión no pasa se devuelve al funcionario que lo haya generado con la observación para que lo ajusten o lo vuelvan a generar. Si pasan esta revisión se guarda y nombra el documento y se envía al Director financiero para la firma del CDP o RPC. Revisión por parte de los profesionales del grupo de gestión Presupuestal: Generación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP - Se reciben la solicitud y se registran en el consecutivo del área - El profesional o técnico que lo va a generar en el SIIF Nación II, verifica que estén en el formato de calidad respectivo Inversión o funcionamiento, que estén aprobados por: área solicitante, viabilidad de planeación, línea PAA y Ordenador del gasto. - Verifica que la unidad ejecutora, el rubro, el recurso y el objeto del gasto sea correcto. - Verifica que exista la disponibilidad presupuestal para la generación del CDP. Si no pasa la revisión se devuelve al área solicitante para ajustar de acuerdo a lo informado. Si pasa la revisión se genera el CDP, y se envía a la Coordinación del Grupo. Generación de Registro Presupuestal del Compromiso – RPC - Se recibe el acto administrativo por el email o la comunicación de la firma de los contratos - Los actos administrativos se verifican que el objeto del CDP asociado corresponda y que posea los recursos que cubran el compromiso ordenado en el acto administrativo. - En los contratos se verifica en la plataforma SECOP II, que el contrato este firmado por la entidad, se verifica que el CDP corresponda, se verifica que el valor del contrato no exceda el valor del contrato y que este financiado. Si en los actos administrativos no pasa la revisión se devuelve al área solicitando informando. Si esta correcto se genera el RPC y se envía a la coordinación. En los contratos si hay errores que se deben ajustar se informa a contratos y se genera el Registro porque es necesario dar ejecución en la plataforma SECOP II antes de modificar los contratos. Revisión por parte de la Coordinación del grupo de gestión presupuestal para envío a la firma del Director Financiero de los CDP y los RP. Sobre los CDP y los RPC generados por los profesionales y técnicos del grupo de gestión presupuestal se realiza nuevamente los mismos controles y adicionalmente se verifica que los valores registrados y los objetos obedezcan a lo solicitado en los CDP, en los contratos se verifican la liquidación que efectúa el profesional o técnico del área garantizando que los registros queden financiados con lo ordenado por el contrato. Si esta revisión no pasa se devuelve al funcionario que lo haya generado con la observación para que lo ajusten o lo vuelvan a generar. Si pasan esta revisión se guarda y nombra el documento y se envía al Director financiero para la firma del CDP o RPC. | La solicitud de CDP lleva la firma del responsable del PAA, esta fue suspendida desde enero en forma verbal por la Ordenadora del gasto, se recomienda ajustar el formato o retomar esta validación. | • Email devolviendo las solicitudes de CDP que tienen observaciones. • Email de las observaciones a los contratos • Liberación de los CDP que quedan mal elaborados por los funcionarios del área. • Email devolviendo las solicitudes de CDP que tienen observaciones. • Email de las observaciones a los contratos • Liberación de los CDP que quedan mal elaborados por los funcionarios del área. | No hay observaciones
Gestión Financiera | Probabilidad de inconsistencias en el registro del CDP y compromiso presupuestal |  |  |  |  | OPERATIVO | Se ejecuta Control por parte del profesional que va ha generar el CDP y postertiormente se realiza control por parte de la Coordinación antes de la firma del Documento | Diario | Se informa al area ciorrespondiente sobre las inconsistencias de la solicitud opresentada. | Revisión por parte de los profesionales del grupo de gestión Presupuestal: Generación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP - Se reciben la solicitud y se registran en el consecutivo del área - El profesional o técnico que lo va a generar en el SIIF Nación II, verifica que estén en el formato de calidad respectivo Inversión o funcionamiento, que estén aprobados por: área solicitante, viabilidad de planeación, línea PAA y Ordenador del gasto. - Verifica que la unidad ejecutora, el rubro, el recurso y el objeto del gasto sea correcto. - Verifica que exista la disponibilidad presupuestal para la generación del CDP. Si no pasa la revisión se devuelve al área solicitante para ajustar de acuerdo a lo informado. Si pasa la revisión se genera el CDP, y se envía a la Coordinación del Grupo. Generación de Registro Presupuestal del Compromiso – RPC - Se recibe el acto administrativo por el email o la comunicación de la firma de los contratos - Los actos administrativos se verifican que el objeto del CDP asociado corresponda y que posea los recursos que cubran el compromiso ordenado en el acto administrativo. - En los contratos se verifica en la plataforma SECOP II, que el contrato este firmado por la entidad, se verifica que el CDP corresponda, se verifica que el valor del contrato no exceda el valor del contrato y que este financiado. Si en los actos administrativos no pasa la revisión se devuelve al área solicitando informando. Si esta correcto se genera el RPC y se envía a la coordinación. En los contratos si hay errores que se deben ajustar se informa a contratos y se genera el Registro porque es necesario dar ejecución en la plataforma SECOP II antes de modificar los contratos. Revisión por parte de la Coordinación del grupo de gestión presupuestal para envío a la firma del Director Financiero de los CDP y los RP. Sobre los CDP y los RPC generados por los profesionales y técnicos del grupo de gestión presupuestal se realiza nuevamente los mismos controles y adicionalmente se verifica que los valores registrados y los objetos obedezcan a lo solicitado en los CDP, en los contratos se verifican la liquidación que efectúa el profesional o técnico del área garantizando que los registros queden financiados con lo ordenado por el contrato. Si esta revisión no pasa se devuelve al funcionario que lo haya generado con la observación para que lo ajusten o lo vuelvan a generar. Si pasan esta revisión se guarda y nombra el documento y se envía al Director financiero para la firma del CDP o RPC. Revisión por parte de los profesionales del grupo de gestión Presupuestal: Generación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP - Se reciben la solicitud y se registran en el consecutivo del área - El profesional o técnico que lo va a generar en el SIIF Nación II, verifica que estén en el formato de calidad respectivo Inversión o funcionamiento, que estén aprobados por: área solicitante, viabilidad de planeación, línea PAA y Ordenador del gasto. - Verifica que la unidad ejecutora, el rubro, el recurso y el objeto del gasto sea correcto. - Verifica que exista la disponibilidad presupuestal para la generación del CDP. Si no pasa la revisión se devuelve al área solicitante para ajustar de acuerdo a lo informado. Si pasa la revisión se genera el CDP, y se envía a la Coordinación del Grupo. Generación de Registro Presupuestal del Compromiso – RPC - Se recibe el acto administrativo por el email o la comunicación de la firma de los contratos - Los actos administrativos se verifican que el objeto del CDP asociado corresponda y que posea los recursos que cubran el compromiso ordenado en el acto administrativo. - En los contratos se verifica en la plataforma SECOP II, que el contrato este firmado por la entidad, se verifica que el CDP corresponda, se verifica que el valor del contrato no exceda el valor del contrato y que este financiado. Si en los actos administrativos no pasa la revisión se devuelve al área solicitando informando. Si esta correcto se genera el RPC y se envía a la coordinación. En los contratos si hay errores que se deben ajustar se informa a contratos y se genera el Registro porque es necesario dar ejecución en la plataforma SECOP II antes de modificar los contratos. Revisión por parte de la Coordinación del grupo de gestión presupuestal para envío a la firma del Director Financiero de los CDP y los RP. Sobre los CDP y los RPC generados por los profesionales y técnicos del grupo de gestión presupuestal se realiza nuevamente los mismos controles y adicionalmente se verifica que los valores registrados y los objetos obedezcan a lo solicitado en los CDP, en los contratos se verifican la liquidación que efectúa el profesional o técnico del área garantizando que los registros queden financiados con lo ordenado por el contrato. Si esta revisión no pasa se devuelve al funcionario que lo haya generado con la observación para que lo ajusten o lo vuelvan a generar. Si pasan esta revisión se guarda y nombra el documento y se envía al Director financiero para la firma del CDP o RPC. | La solicitud de CDP lleva la firma del responsable del PAA, esta fue suspendida desde enero en forma verbal por la Ordenadora del gasto, se recomienda ajustar el formato o retomar esta validación. | • Email devolviendo las solicitudes de CDP que tienen observaciones, asi:1. No generación de Registro presupuestal para el contrato 555 • Odp Ajustes solicitudes CDP • RE SOLICITUD CDP _SDCDP_427_VIABILIDAD TÉCNICA_SPI • RE Adición de CDP • RE Correos electrónicos 1.4 Solicitud CDP AG-1-1.pdf • RE Rp- no necesita arl • RE SOLICITUD CDP - YHON MORALES CAMELO • RE SOLICITUD CDP _SDCDP_429_VIABILIDAD TÉCNICA_SPI • RE Solicitud de CDP para servicio de Aseo Territoriales • RV Correos electrónicos 1.3 Solicitud CDP Patricio Varas.pdf • RV Expedición RP • RV SOLICITUD ADICIÓN CDP_2796_ SDCDP_589_ADICION Y PRORROGA CONTRATO 299 - 2021 • RV SOLICITUD CDP _SDCDP_477_VIABILIDAD TÉCNICA_ SPI • RV SOLICITUD CDP _SDCDP_S518_VIABILIDAD TÉCNICA_ YOHN JAIRO MORALES CAMELO • RV SOLICITUD DE CDPS SDCDP_510511 _VIABILIDAD TÉCNICA_ 41000 DOCENTES TIEMPO COMPLETO Y HORA CÁTEDRA SEDE CENTRAL CDP Liberados, así: • CDP 76521 - I 561 -Viab. 594 - liberado • CDP 65121 - I-444 LIBERADO • CDP 49721 I-324 LIBERADO • CDP 49821 - I-326 - LIBERADO | No hay observaciones
Capacitación | Registro y trazabilidad inadecuado de los eventos de capacitación |  |  |  |  | OPERATIVO | Captura las necesidades y fallas del sistema reportadas por los usuarios | Cada vez que se reporta una falla | Correo electrónico de escalamiento y solución | Se verificaron que los eventos de capacitación estén alineados con las necesidades de los servidores públicos/ciudadanía, la realiza el Pedagogo cada vez que se pública un evento en el aplicativo Sirecec. | No se aprueba en la plataforma y se corrige la configuración del evento. | Verificaciones realizadas y registradas en SIRECEC | Revisar la oportunidad del riesgo con respecto al objetivo del proceso. Podría estar asociado mas a una causa que a un riesgo en sí mismo.
Capacitación | Eventos ejecutados que no fortalecen las competencias de los servidores públicos y la ciudadanía en general. |  |  |  |  | OPERATIVO | Analizar el reporte de eventos registrados en SIRECEC y que fueron efectuados en el periodo para establecer el avance de las metas | Mensualmente | Reportes institucionales de metas de capacitación. | Mensualmente, el Director Técnico de Capacitación, el Líder de Capacitación de la Territorial analizan el reporte de eventos registrados en SIRECEC y se verifica el avance del cumplimiento de las metas del periodo Vs las metas asignadas. | Se plantean alternativas de solución para corregir las desviaciones encontradas. En el período se impartieron lineamientos y asignaron recursos acorde a las directrices de la Dirección Nacional | Informe de avance de metas del aplicativo SPI | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso.
[7 empty] | Los asistentes deben evaluar a los capacitadores cuando se requiera. Dicha evaluación es consolidada y analizada | Semestralmente | Evaluación de capacitadores | Semestralmente el Director Técnico de Capacitación, el Líder de Capacitación de la Territorial, analiza el consolidados de las encuestas diligenciadas por los usuarios sobre la percepción de los eventos de capacitación desarrollados. | La actividad no se ha consolidado para el período. | Consolidado de las encuestas realizadas a los eventos de capacitación en la plataforma Sirecec. | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso.
[7 empty] | Revisan y apruebar los estudios previos para la vinculación de capacitadores y servicios especializados. | Cada vez que se efectúe un proceso de vinculación | Estudios previos aprobados | El Director Técnico de Capacitación, el Director Territorial revisa y apruebas los estudios previos para la vinculación de los capacitadores y profesionales de contrato | No se aprueban los estudios previos | Estudios previos | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso.
[7 empty] | Solicitar la infraestructura logística previo al inicio del evento y obtener aprobación formal del Grupo de Infraestructura y de la Oficina de Sistemas e Informática y verificar que los requerimientos se ejecuten | Cada vez que se crea el evento | Correos de requerimientos y respuestas | El administrador funcional de la aplicación monitorea el sistema, consolidad y captura las necesidades y fallas reportadas por los usuarios para escalar a la Oficina de Sistemas e Informática. Con el fin de poder garantizar la prestación de los servicios de capacitación. | Se han realizado reuniones con la Oficina de sistemas e informática para solucionar las situaciones encontradas. | El escalamiento se efectúa mediante correo electrónico y se efectúa de acuerdo con las necesidades de la Dirección de Capacitación. | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso.
Investigación | Los productos derivados del accionar investigativo de la Facultad no generan impacto, innovación, nuevo conocimiento y/o alternativas concretas que aporten a la resolución de los problemas públicos, generación de capacidades para el Estado, ni a los retos de las regiones y el País. |  |  |  |  | OPERATIVO | Actividad de seguimiento de avance | Según definición de cada convocatoria de proyectos o semilleros. | Informe de avance u otro medio de soporte que describe el avance del proyecto. | Se han realizado sesiones de seguimiento con cada uno de los líderes de los proyectos de investigación, para lo cual se les ha solicitado el diligenciamiento de un breve informe de avance del proyecto | No reporta desviaciones de control | • Link de acceso a los informes de avance de los proyectos de investigación. | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso y los controles establecidos.
[7 empty] | Vincular personal competente en capacidades administrativas, técnicas o académicas. | Según necesidades de contratación | Soporte de contratación | Se dispone de un equipo de personal competente en capacidades técnicas, administrativas y académicas. | No reporta desviaciones de control | • Se adjunta la hoja de vida del equipo de personal con el que se cuenta actualmente. | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso y los controles establecidos.
[7 empty] | Solicitar la publicación de productos de investigación a la dependencia competente a través de un comunicado de Facultad, sea correo electrónico o memorando interno. | Cada vez que se apruebe un producto para publicación | La solicitud de publicación: correo electrónico o memorando. | El proceso de publicación como tal, no depende de la Vicerrectoria Nacional de Investigaciones, sin embargo, esta dependencia tiene los productos suceptibles a ser publicados, toda vez que los mismos cuentan con el aval de pares evaluadores | No reporta desviaciones de control | • Matriz con con productos publicables. | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso y los controles establecidos.
[7 empty] | Solicitar a través de correo electrónico la difusión de la o las convocatorioas en los medios de comunicación de la ESAP. | De acuerdo con las convocatorias de publicación de cada revista | La solicitud de difusión: correo electrónico. | Para la vigencia 2021, no se han realizado convocatoria alguna, sin embargo, la adenda N°6 que modifico el cronograma de la convocatoria 2020-2022 fue publicada en la página web de la ESAP | No reporta desviaciones de control | • Correo de solicitud de publicación y pantallazo de adenda publicada. | Revisar las causas con respecto al riesgo que fue identificado por el proceso y los controles establecidos.
Investigación | Uso inadecuado de los recursos asignados a semilleros o proyectos de investigación. | x | x | x | x | CORRUPCIÓN | Se revisan los formatos de: cumplimiento de auxilios económicos de desplazamiento para salidas de campo o participación en eventos académicos, legalización de auxilios económicos de desplazamiento por concepto de transporte terrestre y certificado de permanencia. Adicionalmente estas legalizaciones deberán estar relacionados en la programación de salidas de campo o participación en eventos académicos. Actividad de mitigación: actualizar el procedimiento de proyectos de investigaciones incluyendo lineamientos para realizar el trámite de la legalización de los auxilios económicos de desplazamiento para salidas de campo nacionales y/o eventos académicos nacionales e internacionales y/o legalización de viáticos de otras áreas de la ESAP que se requieran de manera excepcional. | Cada vez que se requiera el trámite de los auxilios económicos de desplazamiento para salidas de campo nacionales y/o eventos académicos nacionales e internacionales y/o legalización de viáticos | 1. Registros de los formatos completamente diligenciados y con los soportes solicitados. 2. Actualización del procedimiento de proyectos de investigación | De momento no se han realizado desembolso, por cuanto los planes de gastos no han sido aprobados a la fecha. Se presentaron los planes de gasto, pero teniendo en cuenta el Decreto de Austeridad que limita los gastos y dado que algunos grupos solicitaron gastos superiores a los que permite la dependencia y nada coherentes con el objetivo y problema de investigacón, ha sido necesario la expedición de circular aclaratoria lo cual ha permitido que este en proceso el ajuste del plan de gasto | No reporta desviaciones de control | • Circular aclaratoria. | No hay observaciones
[7 empty] | Se revisa los formatos en dos momentos: 1. Concertación y aprobación del Plan de Gastos y el Plan Operativo, se hace la revisión entre el Decano, el personal academico de la Facultad de Investigaciones, los finanacieros y el Director de Proyecto en este se identifican las necesidades de recursos por concepto de gastos generales para proyectos de investigación y para semilleros de investigación se oficializa mediante la firma del formato por las partes. 2. Puntos de control seguimiento: Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo y se hace el control del pago los recursos asignados en la ejecución presupuestal. Conforme al cumplimiento se emite el Paz y Salvo academico y financiero. | Cada año la planeación de la necesidad de recursos y al inicio de cada proyecto se requiere el diligenciamiento de los formatos: 1. Plan operativo ejecución de proyectos de investigación (RE-M-IN-20). Corresponde a un cronograma donde se plantean los tiempos de entrega de productos especificos. 2. Plan de gastos proyectos de investigación (RE-M-IN-77). Corresponde a la descripción de la contratación que se debe hacer y los diferentes gastos generales que están asociados en la ejecución del proyecto de investigación. | 1. Formato plan operativo ejecución de proyectos de investigación (RE-M-IN-20) firmado. 2. Formato plan de gastos proyectos de investigación (RE-M-IN-77) firmado. 3.Seguimiento al Plan Operativo mediante la matriz de excel. 4. El correo electronico por parte de la Facultad de Investigaciones en donde se evidencie la evaluación y aprobación de los productos concertados junto con la validación de los Pares Academicos. 5. El correo de validación por parte de la Facultad de Investigaciones de la ejecución presupuestal conforme al plan de Gastos presentado 6. Emisión del Paz y Salvo Académico Financiero (RE-M-IN-69). | Se han realizado jornadas para el diligenciamiento de los planes operativos y de gastos gastos , teniendo en cuenta el Decreto 371 de 2021 sobre austeridad del gasto. | No reporta desviaciones de control | • Links de las jornadas para el diligenciamiento de PO y PG. | No hay observaciones
Docencia | Vincular docentes sin cumplir el perfil requerido y sin adecuada evaluación de desempeño. |  |  |  |  | OPERATIVO | Cada vez que se va a realizar la vinculación de un docente nuevo a la ESAP se debe revisar la idoneidad del mismo para impartir la asignatura o núcleo temático al cual será vinculado, la revisión se hace a partir del análisis de títulos universitarios y los soportes de experiencia académica y profesional, que permiten definir el perfil del docente y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria o Concurso. Referente a la vinculación de un docente por continuidad o permanencia, según corresponda a su tipo de vinculación, en el desempeño de sus mismas funciones profesorales, se debe verificar que el resultado de la evaluación de desempeño sea como mínimo satisfactorio en el periodo inmediatamente anterior | Cada vez que se realice una convocatoria | Certificaciones de la Secretaria Técnica de Comité Docente | Cada vez que se va a realizar la vinculación de un docente nuevo a la ESAP se revisa la idoneidad del mismo para impartir la asignatura o núcleo temático establecidos en el Estatuto Profesoral y el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos por la Dirección Territorial o Decanatura en la Convocatoria o Concurso. La revisión se hace a partir del análisis de títulos universitarios y los soportes de experiencia académica y profesional, que permiten definir el perfil del docente. El análisis de hoja de vida se soporta con el formato institucional diseñado para la asignación de la categoría y el puntaje salarial, según corresponda, y posterior aprobación de los cuerpos colegiados correspondientes (Comité Docente y Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje). Referente a la vinculación de un docente por continuidad o permanencia, según corresponda a su tipo de vinculación, en el desempeño de sus mismas funciones profesorales, se verifica que el resultado de la evaluación de desempeño sea como mínimo satisfactorio en el periodo inmediatamente anterior, se debe contar también con la validación de necesidad del servicio académico verificado por los Comités Curriculares o Consejos Académicos Territoriales, observando el cumplimiento del marco normativo referente. En todo caso se debe tener en cuenta la disponibilidad financiera y la autonomía universitaria. | No reporta desviaciones de control | • Dos (2) Hojas de vida de docentes análizadas desde el Grupo de Gestión Profesoral, para posterior vinculación por la Subdirección Nacional Académica; Decanaturas o Direcciones Territoriales, en el periodo 2021-1. • Formatos Institucionales de estudio de las hojas de vida señaladas. • Certificación de aprobación del análisis realizado a las hojas de vida según sesiones del Comité Docente y Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, respectivamente. | No hay observaciones. Revisar el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | La evaluación de los docentes es cargada en el aplicativo Arca para que los estudiantes realicen la evaluación de sus docentes. | Semestralmente | Banner publicado en la página web de la ESAP | A través del aplicativo ARCA los actores involucrados en el proceso de evaluación docente realizan su respectiva valoración dando cumplimiento a la normatividad interna: 50% Estudiantes; 10% Jefe Inmediato (Director Territorial/Decano); 30% Comites Curriculares o Consejos Académicos Territoriales; 10% Autoevaluación Docente. Desde el Grupo de Gestión Profesoral se consolida y analizan los resultados para finalmente presentar al Comite Docente para su revisión y aprobación. Posteriormente se socializan los resultados a las Sedes Territoriales, Decanaturas y demas áreas de interes, para realizar la vinculación en el periodo académico siguiente. | No reporta desviaciones de control | • Certificación de evaluación del consolidado nacional de docentes no vinculados a la Carrera Profesoral, semestre académico 2020-2, para posterior vinculación por la Subdirección Nacional Académica; Decanaturas o Direcciones Territoriales, en el periodo 2021-1. | No hay observaciones
Docencia | Suspensión de la gestión académica de la ESAP |  |  |  |  | OPERATIVO | Por medio de la emisión de actos administrativos o actas de reuniones resultantes de las decisiones del Gobierno Nacional, Directivos y Cuerpos Colegiados de la ESAP. | Cuando aplique | Actos administrativos o actas de reuniones | El evento no se ha presentado durante el periodo 2021-1 | No reporta desviaciones de control | No reporta soportes | No hay observaciones.
Asesorías y Asistencia Técnica | Probabilidad de incumplimiento en los compromisos de tiempo y calidad establecidos para la entrega de los productos a las entidades en el desarrollo de las asesorías, consultorías y asistencias técnicas |  |  |  |  | OPERATIVO | El jefe del área revisará mensualmente el cumplimiento de las obligaciones de los profesionales que prestan la asesorías, consultorías y asistencias técnicas a las entidades que lo soliciten. A través de la revisión del informe de actividades de cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las evidencias mensuales que soportan la ejecución de dichas obligaciones | Mensualmente | Informe de actividades y evidencias Correo electrónico de solicitud de envío de las evidencias Recibo a satisfacción por parte de la contraparte de cada uno de los productos definidos. | 1. Los controles establecidos y el seguimiento a las obligaciones contractuales se están realizando a través de las plataformas definidas en el correo institucional de la ESAP. Las reuniones se realizan a través de Microsoft Teams. 2. Se realizan las respectivas solicitudes y envío de informe de actividades y sus soportes a través de correo electrónico. 3. El director de proyecto aprueba las actividades ejecutadas por los contratistas que prestan las asesorías, consultorías y asistencias técnicas a las entidades. 3. El supervisor realiza el control de los informes mensuales de actividades y sus soportes por medio de la plataforma Academusoft | No reporta desviaciones de control | 1. Informes de actividades mensuales y sus respectivas evidencias y/o soportes. 2. Correos electrónicos de solicitud de envío de las evidencias. | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | El profesional designado por el Subdirector realizará una matriz de seguimiento mensual que contenga el responsable de la asesoría, consultoría y asistencia técnica, la entidad a la que se le presta el servicio, el municipio y el departamento, la temática, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Esta información se solicitará al profesional líder de la asesoría, consultoría o asistencia técnica mensualmente a través del correo electrónico. La evidencia se cargará mensualmente a la Carpeta G | Mensualmente | Matriz de Seguimiento mensual de las asesorías, consultorías y asistencia técnica Recibo a satisfacción por parte de la contraparte de cada uno de los productos definidos. Correo electrónico de solicitud de información | 1. Se realizan reuniones periódicas con los líderes de cada proceso en donde se presentan avances delos compromisos adquiridos con las entidades, realizando así un seguimiento a las obligaciones y los planes de acción y una verificación general de los procesos llevados a cabo por la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la gestión Estatal, con el fin de tener un rastreo integral de todas las acciones adelantadas. 2. Las reuniones periódicas de seguimiento, parten de la identificación de cada proceso, por tanto se realiza un caracterización individual para identificar los compromisos establecidos de manera contractual y para ello se emplea una ficha de control por cada contrato interadministrativo y/o convenio, en donde se identifica No. de contrato interadministrativo y/o convenio, fecha de inicio, fecha de finalización, objeto y alcance del proceso, localización, líder de proceso, valor y forma de pago, prórrogas y/o suspensiones (si aplica) y entregables de acuerdo a la minuta. Esto permite tener un control adecuado, mitigando riesgos de incumplimiento y generando alertas tempranas frente a las acciones que requieran revisión. 3. Se dispone de una matriz en donde se evidencian todos los procesos para el seguimiento general. Adicionalmente se muestra la etapa en que se encuentran. Esta matriz se encuentra en constante actualización debido a la lógica del mismo. 4. Se dispone de una matriz de seguimiento a envío comunicaciones y entregables que permite disponer de un histórico de acciones de cada proceso, permitiendo tener claridades en la ejecución y transparencia en la información con las entidades contratantes. 5. Para cada proceso se establece un plan de acción adelantando por el líder de cada proyecto, socializado con la entidad y acorde a lo establecido contractualmente. En este plan se adjunta un cronograma que se convierte en el insumo principal para alimentar los formatos anteriormente mencionados. 6. Una vez finalizado el contrato interadministrativo, se realiza la solicitud de recibido a satisfacción con su respectiva encuesta de, la cual garantiza la aceptación por parte de la contraparte de cada uno de los productos y/o entregables definidos. | No reporta desviaciones de control | 1. Matriz por Proceso de Seguimiento mensual de las asesorías, consultorías y asistencia técnica. 2. Matriz General de Seguimiento mensual de las asesorías, consultorías y asistencia técnica. 3. Matriz de seguimiento de envío de comunicaciones y entregables. 4. Correos electrónicos de solicitud de envío de las evidencias. 5. Planes de acción y demás documentos que hacen parte integral de cada contrato interadministrativo. 3. Documentos de aceptación por parte de la contraparte, de cada uno de los productos y/o entregables definidos. *Los documentos mencionados se encuentran cargados en el repositorio drive de la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal. | No hay observaciones
Asesorías y Asistencia Técnica | Plagio o Fuga de la información confidencial de las pruebas de los concursos que se aplican a los servidores públicos para la asignación de cargos del Estado | X | X | X | X | CORRUPCIÓN | Aplicar el protocolo -PLOS- Plan Logístico y Operativo de Seguridad | En cada aplicación de pruebas (según meta establecida en el PAI 2021) | Acuerdo de confidencialidad firmado por cada persona que interviene en el concurso. Permiso de ingreso al Bunker, acta de ingreso al bunker. La información reposa en la Carpeta G. |  |  |  | No se remitió información con respecto a este riesgo.
Gestión Tecnológica | Detrimento en el desempeño y capacidad de las soluciones y servicios tecnológicos que afectan el logro de los objetivos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación de la entidad |  |  |  |  | OPERATIVO | Anualmente se realiza el plan de adquisiciones, en el cual los líderes de cada frente de trabajo determina las necesidades y se presenta para aprobación. | Anualmente | Contratos de Soporte y Mantenimiento | Se han suscrito contratos para el soporte y mantenimiento de los diferentes sistemas y aplicaciones; existen contratos vigentes de mantenimiento con diferentes fecha de expedición desde diciembre a Mayo de 2021. | No reporta desviaciones de control | • Reporte presupuestal SIIF nación con corte a 31 de mayo de 2021 - JURIDICOS | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Anualmente se realiza el plan de adquisiciones, en el cual los líderes de cada frente de trabajo determina las necesidades y se presenta para aprobación. | Anualmente | Contratos de Soporte y Mantenimiento y contratos de personal | Contratos de las personas que soportan la plataforma tecnológica y realizan el mantenimiento a la misma. Se realizó un mantenimiento Correctivo en el servidor de DPM | No reporta desviaciones de control | • Reporte presupuestal SIIF nación con corte a 31 de mayo de 2021 - Personal | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se ejecuta el procedimiento de control de cambios | Cuando se Requiera | Actas de Reunión de Cambios y formatos de control de cambios aprobados | Se ejecuta el procedimiento de administración de cambios, realizando las reuniones de cambios de manera semanal, durante la vigencia del presente informe se presentaron 15 cambios los cuales fueron satisfactorios | No reporta desviaciones de control | • Actas de control de cambios realizadas e indicador de gestión de cambios | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se cuenta con el Manual de obsolescencia tecnológica en el cual se busca renovar la plataforma tecnológica y/o parque computacional, mediante la emisión de un diagnóstico técnico con criterios de evaluación con el propósito de definir el momento oportuno para la renovación, acorde a las necesidades Institucionales, tendencias tecnológicas y normatividad vigente. | Cuando se Requiera | Concepto técnico de Obsolescencia | No se ha realizado procesos de obsolescencia durante la vigencia solicitada. | No reporta desviaciones de control | No reporta soportes | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Anualmente se realiza los estudios de necesidad del personal por parte de cada uno de los frentes de trabajo, con el fin de garantizar que todos los roles de administración y operación tecnológica esten completos | Anualmente | Contratos de personal de la OSI | Se realizaron los estudios de necesidad de cada uno de los roles requeridos para mantener la operación tecnológica de la infraestructura de la ESAP | No reporta desviaciones de control | • Reporte presupuestal SIIF nación con corte a 31 de mayo de 2021 | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se cuenta con contrato de servicio con disponibilidad del 99,96% | Anualmente | Contrato de Servicios de conectividad | Se cuenta con el ORDEN DE COMPRA No.43982 con el proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA S A S, el servicio cuenta con disponibilidad nivel Oro y Plata | No reporta desviaciones de control | • Reporte Mensual del Servicio de parte del proveedor IFX | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se ejecutan las actividades de copia de acuerdo con la programación definida y atendiendo el Manual de respaldo de la información | Cada vez que se requiera | Repositorio de backups realizados Reporte generado por la herramienta de Backups | Se ejecutan las actividades definidas en el manual de respaldo, así como con la programación y ejecución de los respaldos por medio de la Herramienta de Backup | No reporta desviaciones de control | • Informes de Backup realizados - Bitacoras | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se cuenta con el personal especializado para la atención de incidentes de disponiblidad, los cuales monitorean las fallas presentadas en la infraestructura | Cada vez que se requiera | Procedimientos técnicos Operativos | Se realiza el monitoreo de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, se documentan los incidentes de disponibilidad, con el fin de monitorear las fallas presentadas y se generan los reportes respectivos. | No reporta desviaciones de control | • Reportes mensuales de incidentes reportados | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se cuenta con el diseño de la segmentación de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción | Cada vez que se requiera | Documento de Diseño | Se realizó la segmentación de ambientes de desarrollo, pruebas y Bases de Datos de acuerdo con el diseño | No reporta desviaciones de control | • Diagrama de segmentación • Informe Segmentación Ambientes de desarrollo | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Ejecución del procedimiento de monitoreo de la disponibilidad de la infraestructura | Cada vez que se requiera | Procedimiento de monitoreo | Se realiza el monitoreo de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica con los recursos responsables asignados y se generan los informes respectivos de manera periódica | No reporta desviaciones de control | • Reportes del monitoreo de disponibilidad de la infraestructura | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
Gestión Tecnológica | Deficiencia en la operación y gestión de los recursos de personal que conocen el modelo operativo que soporta los sistemas y soluciones tecnológicas |  |  |  |  | OPERATIVO | Se realiza el plan anual de actualización documental | Anualmente | Plan de Actualización documental | Se cuenta con el plan anual de actualización y el seguimiento al mismo. | No reporta desviaciones de control | • Plan anual de Actualización y seguimiento Documental | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se documentan cada perfil a través de los estudios previos, y se realiza la prueba técnica | Cada vez que se requiera | Documento Estudios Previos | Se realizó la contratacion de los recursos requeridos y se generaron los estudios previos correspondientes | No reporta desviaciones de control | • Estudios previos y documentación del proceso contractual | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
[7 empty] | Se solicita entrega formal del cargo através de informes de la gestión realizada | Cada vez que se requiera | Contrato e informes de gestión | A la fecha no se han presentado retiros de personal contratista | No reporta desviaciones de control | No reporta soportes | Revisar las causas que generan el riesgo con respecto al objetivo del proceso.
Gestión Tecnológica | Acceso indebido a los sistemas de información para el uso inapropiado o alteración de la información contenida en ellos en favorecimiento propio o de un tercero | x | x | x | x | CORRUPCIÓN | Se cuenta con políticas y estándares aplicados sobre los sistemas, los cuales permiten la inactivación de los accesos en las fechas definidas | Anualmente | Manual de políticas y procedimientos asociados | Se aplicaron las políticas frente a los accesos en los sistemas de información y se configuró en el directorio activo los campos correspondientes para que automáticamente se inactive la cuenta de acuerdo con las fechas programadas de inactivación o finalización de los contratos. | No reporta desviaciones de control | • Documentos “Guía para el uso aceptable de los activos de la información”, “Manual de Administración de usuarios TIC” y “Manual de Políticas de TI”, en donde se encuentran definidos los lineamientos establecidos frente a la gestión de los accesos de los usuarios de la ESAP. Adicionalmente, se adjunta documento que contiene una foto de la herramienta de administración de usuarios del directorio activo donde se evidencia la fecha de inactivación de los usuarios y foto de los correos de inactivación de usuarios y correo (“RE: Backup y cierre de cuentas electrónicas”) | No hay observaciones
[7 empty] | Se realizan planes de capacitación y concientización en seguridad frente a uso aceptable de las contraseñas, así mismo los sistemas se configuran para no permitan el uso de contraseñas débiles. | Anualmente | Plan de concietización ejecutado | Durante el mes de abril se hizo apertura del curso del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el cual contiene tres unidades, en una de las cuales se habla a cerca de las normas establecidas para la protección de los usuarios y contraseñas. Se realiza la divulgación del manejo de contraseñas y se aplica las políticas de contraseñas fuertes | No reporta desviaciones de control | • Unidad correspondiente “OSI_ U2.pdf” del curso de seguridad de la información • Documento “Ejecución cronograma de sensibilización” ejecutado a la fecha. • Pantallazo de la política aplicada | Revisar los controles. La apertura de un curso sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información puede ser un acción de mitigación adicional.
[7 empty] | Se remite los accesos a los usuarios para que los dueños de la información cerrtiquen que cuenten con el principio de mínimo privilegio | Semestal | Perfiles validados por el Líder del proceso | Se encuentra en proceso de construcción la matriz de usuarios y perfiles. Se cuenta con el informe de acceos por VPN validado y ajustado. | No reporta desviaciones de control | • Matriz de usuarios y perfiles a la fecha. • Informe de accesos VPN otorgados | No hay observaciones
[7 empty] | Se realiza periódicamente el monitoreo de los accesos otorgados en las aplicaciones, para garantizar el mantenimiento del control | Bimestral | Informes de monitoreo | Se realizó el monitoreo de los permisos otorgados en el Directorio Activo | No reporta desviaciones de control | • Informe de Monitoreo del DA | No hay observaciones
Gestión de la Contratación | Indebida estructuración de estudios previos y análisis del sector. | [5 empty] | Revisar juridicamente la necesidad de la contratación y realiza las observaciones sobre el documento que se radica | cada vez que se le asigne un proceso contractual | Correos electrónicos que se envían al área que crea la necesidad con correcciones u observaciones a los procesos que se asignan. | De acuerdo con el Manual de contratación de la entidad y con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad, la totalidad de procesos contractuales a suscribir deben contar con los estudios previos en los que se especifique la necesidad de contratación, el objeto, obligaciones, valor, plazo y demás requerimientos técnicos que permitan adelantar los procesos contractuales atendiendo al principio de planeación. En caso de evidenciar inconsistencias, necesidad de ajustes, correcciones u observaciones frente a los estudios previos radicados, se procede a solicitar a las áreas ejecutoras los ajustes correspondientes. En este sentido durante el primer cuatrimestre se adelantaron 527 contratos de los cuales 15 cuentan con estudios de sector y de mercado por tratarse de procesos selectivos diferentes a prestaciones de servicio profesionales y de apoyo a la gestión. Así mismo, los 527 contratos cuentan con la elaboración de estudios previos requisito indispensable para iniciar el proceso contractual. | No reporta desviaciones de control | • Base de datos contratación • Versión 06 PAA Publicable • Certificados reporte contratos SIRECI • Presentación seguimiento PAA • Flujos de aprobación SECOP | Revisar las evidencias que fueron establecidas para el control. No hay observaciones sobre el riesgo ni los controles.
[7 empty] | Aprobar o rechazar el proceso una vez verifiquen si esta o no esta ajustado a la normativa vigente | cada vez que se les asigné el trámite de revisión de un proceso contractual a través de la plataforma SECOP | Verificación en plataforma de las aprobaciones o rechazos. | En los procesos de contratación de SECOP II se establecen flujos de aprobación con orden para las diferentes modalidades de contratación establecidas en la plataforma; existen para procesos de contratación competitivos flujos en las etapas de publicación del proceso, modificación al proceso, adjudicación, envío del contrato, firma del contrato, modificaciones al contrato y garantías. Para los contratos directos se establecen flujos de aprobación en las etapas de envío del contrato, firma del contrato, modificaciones al contrato y garantías. En el documento anexo se especifican los responsables de cada aprobación. | No reporta desviaciones de control | • Base de datos contratación • Flujos de aprobación SECOP | Revisar las evidencias que fueron establecidas para el control. No hay observaciones sobre el riesgo ni los controles.
Gestión de la Contratación | Contratación sin el cumplimiento la totalidad de los requisitos legales | X | X | X | X | CORRUPCIÓN | Aprobar o rechazar el proceso una vez verifiquen si esta o no esta ajustado a la normativa vigente | cada vez que se les asigné el trámite de revisión de un proceso contractual a través de la plataforma SECOP | Verificación en plataforma de las aprobaciones o rechazos. | En los procesos de contratación de SECOP II se establecen flujos de aprobación con orden para las diferentes modalidades de contratación establecidas en la plataforma; existen para procesos de contratación competitivos flujos en las etapas de publicación del proceso, modificación al proceso, adjudicación, envío del contrato, firma del contrato, modificaciones al contrato y garantías. Para los contratos directos se establecen flujos de aprobación en las etapas de envío del contrato, firma del contrato, modificaciones al contrato y garantías. En el documento anexo se especifican los responsables de cada aprobación. | No reporta desviaciones de control | • Base de datos contratación • Flujos de aprobación SECOP | Revisar las evidencias que fueron establecidas para el control. No hay observaciones sobre el riesgo ni los controles.
Gestión Jurídica y Asuntos Legales | Condena en litigios que deberían haber sido favorables para la entidad |  |  |  |  | OPERATIVO | El profesional responsable del caso verifica a través de correo electrónico quela información remitida sustente la defensa de la Entidad. | Cada vez que notifica un demanda en contra de la Entidad. | Archivos físicos o electrónicos de los procesos judiciales. | Se da aplicación al procedimiento PT-A-GJ-04 Defensa judicial de la institución - tutela y el procedimiento PT-A-GJ-02 Defensa judicial de la institución demanda, en los que se especifica que los profesionales responsables de atender cada caso verifican las circunstancias que generaron las demandas o tutelas presentadas, solicita la información necesaria, y verifica la información necesaria para sustentar la defensa de la entidad. | No reporta desviaciones de control | • PT-A-GJ-04 Defensa judicial de la institución - tutela • PT-A-GJ-02 Defensa judicial de la institución demanda | Revisar las evidencias que fueron establecidas para el control. No hay observaciones sobre el riesgo ni los controles.
Gestión Jurídica y Asuntos Legales | Incremento del valor que se debe pagar por concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones | X | X | X | X | CORRUPCIÓN | El Coordinador del Grupo de Defensa Judicial remite por correos electrónico, el requerimiento para adelantar los trámites encaminados al pago. | Cada vez que exista una sentencia o auto aprobatorio de conciliación en donde se ordene realizar un pago. | Correos electrónicos. | Sobre el particular es oportuno aclarar que, para el primer cuatrimestre de la presente vigencia la ESAP NO ha sido condenada al pago de ninguna obligación por concepto de sentencias, conciliaciones judiciales y extrajudiciales y laudos arbitrales. No obstante lo anterior, actualmente se encuentra en curso el pago de unas costas procesales decretadas por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá en el marco del proceso judicial promovido por el Señor JAIRO ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ en contra de la ESAP, liquidadas mediante auto de fecha 25 de febrero de 2019, aprobadas por auto del 28 de febrero debidamente ejecutoriado el 6 de marzo de 2019, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ( $1.249.560), para su conocimiento se adjunta proyecto de resolución y remisión a la Subdirectora Nacional de Gestión Corporativa para la suscripción por parte del Director Nacional de la Entidad. Asimismo, se informa que para la vigencia 2020 la Entidad realizó el pago de 3 conciliaciones extrajudiciales por la suma de $19.054.023, por lo tanto, como se evidencia, durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia no se ha incrementado el valor por concepto de sentencias ejecutoriadas, conciliaciones y laudos arbitrales, de tal modo que el riesgo N°2 definido en la matriz no se ha materializado. | No reporta desviaciones de control | • Proyecto de resolución y remisión a la Subdirectora Nacional de Gestión Corporativa para la suscripción por parte del Director Nacional de la Entidad. | Revisar las evidencias que fueron establecidas para el control. No hay observaciones sobre el riesgo ni los controles.
Gestión del Talento Humano | Documentación archivada en las historias laborales, que incumple lo establecido en el procedimiento de entrega de cargo. |  |  |  |  | OPERATIVO | El profesional responsable del área se encargará de socializar al inicio del año el formato "Entrevista de Retiro (RE-A-TH-110) con los funcionarios de la Sede Central y de las Direcciones Territoriales a través de correo electrónico. Una vez, el funcionario se retira el jefe inmediato aplica la entrevista de retiro, el formato se entrega a la oficina de Talento Humano y el profesional de archivo de la Oficina de Talento Humano realiza el check list contra los documentos soporte de retiro. En caso de que el superior jerárquico no se encuentre lo realiza el Jefe de Talento Humano (en sede central) y los Directores o Coordinadores Administrativos (Territoriales). Al momento de realizar el check list si el funcionario no cumple con la información se solicita a través del correo electrónico. | Semestal | Entrevistas de Retiro en Historial Laborales. | Para el caso de los funcionarios retirados (un total de 11, de los cuales para el presente informe sólo aplican 10 casos por renuncia aceptada, dado que 1 retiro obedece a fallecimiento, en el periodo contemplado), se establecio el siguiente procedimiento: • Se comunica la Resolución que acepta la renuncia vía correo electrónico al funcionario. • Desde el buzón de Talento Humano, se le recuerda al funcionario la importancia y pertinencia de gestionar la entrega del cargo bajo el procedimiento PR-A-TH-10 y el formato RE-A-TH-92, documentos que se anexan. | Luego de realizar la revisión de la documentación allegada por el funcionario que se retira, se le envía un correo en caso de que requiera incluir o corregir alguno. | • Correos enviados a los funcionarios retirados desde el buzón de talento humano, relacionando el procedimiento y formato que requiere ser diligenciado como prueba de su entrega del cargo. | No hay observaciones
Gestión del Talento Humano | Ejecución del plan institucional de capacitación y de estímulos e incentivos dependiente de entes externos al área. |  |  |  |  | OPERATIVO | El profesional de Talento Humano debe definir las necesidades que serán parte del PIC y del PIB en diciembre de la vigencia anterior, para que sean presentadas de manera oportuna en enero del siguiente año. El Coordinador se encargará de citar y presentar ante la Comisión de Personal y Comité de Bienestar los recursos y las actividades de acuerdo al cronograma definido por el grupo de Gestión de Talento Humano para la vigencia en la que será ejecutado. Lo anterior con el objetivo de que el PIC y el PIB inicie su ejecución a partir de febrero de la vigencia fiscal. | Semestral | Informe ejecución PIC y PIB | • La etapa diagnóstica se realizó de octubre a diciembre de 2020, tanto para PIC como para PIB. En diciembre de 2020 se generó el informe de consolidación de necesidades resultante del diagnóstico. En abril de 2021 se realizó una encuesta de diagnóstico para líderes, como actividad complementaria al diagnóstico realizado en 2020. En mayo de 2021 se generaron los informes finales. • Se porrogó el PIC y el PIB 2020 hasta junio de 2021 dado el proceso de reforma institucional y la pertinencia de atender las actividades de Capacitación y Bienestar durante el primer semestre, bajo la orientación técnica de un plan formalizado. | Se porrogó el PIC y el PIB 2020 hasta junio de 2021 dado el proceso de reforma institucional, con el fin de alinear la formulación de los planes institucionales con las nuevas necesidades y estructura de la ESAP. | • Informe diagnóstico para PIC • Resolución 093 del 24/02/2021, por la cual se prorroga PIC 2020 hasta el 30/06/2021 • Resolución 092 del 24/02/2021,por la cual se prorroga PIB 2020 hasta el 30/06/2021 | No hay observaciones
Gestión del Talento Humano | Pérdida en la trazabilidad de la información administrativa generada en el área. |  |  |  |  | OPERATIVO | Los profesionales del área al finalizar cada vigencia y de acuerdo con la Tabla de Retención Documental, hacen entrega digital, de los documentos asociados a las actividades relacionadas en el objeto contractual. | Anual | Archivo digital de las actividades ejecutadas en los contratos. | La supervisora contractual adelanta las siguientes acciones para dar cumplimiento a la actividad de control: • Solicita a los contratistas el informe de actividades con sus anexos y/o soportes correspondientes, dentro del plazo oportuno contemplado en los clausulados contractuales. • Recuerda mensualmente a los contratistas, los paramentros para aprobación del informe, allí precisa la importancia de disponer los archivos digitales y evidencias de cumplimiento en la unidad G de acceso compartido por todos los miembros del equipo de gestión. | Al finalizar la vigencia el contratista debe hacen entrega digital, de los documentos asociados a las actividades relacionadas con su objeto contractual, de tal manera que se le pueda generar su "paz y salvo" | • Correo de la Directora Técnica de Talento Humano, con las indicaciones para la presentación de informes de actividades dirigido a los contratistas bajo su supervisión. | Revisar el riesgo y sus causas con respecto al objetivo del proceso.
Gestión del Talento Humano | Vinculación de personal docente no idóneo. | X | X | X | X | CORRUPCIÓN | El profesional del área, debe validar los certificados requeridos para la vinculación de los docentes en las especialidades definidas en el PIC. | Semestral | Estudios de idoneidad de los docentes capacitadores vinculados. | Durante el periodo reportado, no se realizó contratación docente para ejecución del PIC, toda vez que las capacitaciones se realizaron a través de cursos virtuales propios de la gestión misional de capacitación de la ESAP y con recurso humano interno. | No reporta desviaciones de control | No reporta soportes | Revisar el riesgo y sus causas con respecto al objetivo del proceso.
Gestión de la Comunicación | Divulgar información que no corresponda a la realidad |  |  |  |  | OPERATIVO | En el momento que se presente el incidente, se debe establecer: 1. La fuente de información, 2.Contactar la fuente, 3. Enviar un correo electrónico, señalando los correctivos, y hablar con el responsable para emitir la información errada. | Diario | Correo Electrónico | Las actividades de control son realizadas en las reuniones de seguimiento del equipo de comunicaciones, donde el interlocutor que cubre cada área da un recuento de las actividades y novedades que surgen en cada una de ellas, lo cual permite llevar un control de mitigación al riesgo. Además es claro para cada uno de los integrantes que el vocero oficial de la Escuela es el Director Nacional. | No reporta desviaciones de control | • Calendario tráfico comunicaciones | Revisar las evidencias del controll establecido para el riesgo.
Gestión de la Comunicación | Inadecuada interpretación de los datos e información pública relacionada con la entidad |  |  |  |  | OPERATIVO | El profesional de comunicaciones genera la alerta a la Dirección General sobre la inadecuada interpretación de los datos e información pública relacionada con la entidad a través de un proceso de recolección de información de las fuentes que emitieron la noticia. | Cuando se requiera | Medios de Comunicación y correo electrónico | En el mes de abril hubo una inadecuada interpretación de la información por parte de un medio de comunicación donde se relacionó a la Escuela con el financiamiento del libro autobiográfico de Dilian Francisca Toro. Una vez se conoció la noticia, el equipo de comunicaciones dio alerta al Director General, quien determinó qué se debía hacer para dar claridad sobre la falsa acusación. | No reporta desviaciones de control | https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/le-pagar%c3%a1n-dollar72-millones-a-dilian-francisca-toro-por-contar-c%c3%b3mo-le-fue-como-gobernadora/ar-BB17wnju https://www.bluradio.com/nacion/dilian-francisca-toro-desmiente-que-su-libro-autobiografico-haya-sido-pagado-por-la-esap | Si el riesgo se materializó se debe realizar un plan de mitigación para reducir el impacto del mismo sobre los objetivos estratégicos de la ESAP.
Evaluación y Autoevaluación | Procesos de selección de auditores internos no idóneos y sesgados |  |  |  |  | OPERATIVO | La jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que efectúe el proceso de selección de auditores internos, verifica mediante entrevista que el perfil del personal a contratar coincida con la necesidad establecida en el estudio previo de contratación de prestación de servicios profesionales, en la que se valida la información relacionada con las competencias, estudios, experiencia y conocimientos | Cada vez que se efectúe el proceso de selección de auditores internos | Hoja de vida con el registro resultado de la entrevista y estudio de necesidades. | Para la vigencia 2021 no se efectuó proceso de selección de auditores internos, los contratados para dicha vigencia ya venían desde el 2020 con la Oficina de Control Interno. | No reporta desviaciones de control | No reporta soportes | No hay observaciones
[7 empty] | La jefe de la Oficina de Control Interno, mensualmente verifica que la información suministrada por los auditores internos en el informe de actividades, corresponda con las obligaciones específicas del contrato, en caso de encontrar que no cumple con el objeto a satisfacción y se presenta un imposible incumplimiento se procede a dejar la novedad en el informe de supervisión | Mensualmente | Informe de actividades firmado por el contratista y el supervisor de contrato (Jefe de la Oficina de Control Interno). | Dos días antes de realizar el proceso de radicado de cuentas en Academusoft, la Jefe de la Oficina de Control Interno solicita el informe de actividades a cada conratista con el fin de revisar con cada uno de ellos el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato verificando la evidencia de cada una. Acto seguido, la Jefe de Control Interno firma cada uno de los informes de actividades en señal de aprobación. Esta actividad se ejecuta de manera mensual. | A fecha de corte del presente monitoreo no se presentaron desviaciones del control. | 30 informes de actividades devidamente aprobados que corresponden a 6 contratistas de la Oficina de Control Interno durante el periodo de enero a mayo de 2021 | No hay observaciones
Evaluación y Autoevaluación | Limitada profundidad y falta de objetividad en las auditorias que contribuyen al mejoramiento continuo y al cumplimiento de objetivos. |  |  |  |  | OPERATIVO | Cada que vez que va a realizar una auditoría o seguimiento, consulta la información a través de los aplicativos y herramientas de la entidad, incluyendo el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de garantizar la totalidad de aspectos que se deben tener en cuenta con el objetivo de la auditoria, en caso de no encontrar la información, se solicita directamente al líder responsable del proceso | Cada vez que se va realizar una auditoría o seguimiento | Formato documento de planeación código RE-E-GE-32 versión 1 debidamente aprobado por la Jefe de la Oficina de Control Interno. | Luego de asignadas las responsabilidades a los auditores internos de la Oficina de Control Interno, cada auditor realiza la planeación individual de su unidad auditada de tal forma que todos los aspectos a evaluar sean tenidos en cuenta a través del formaro RE-E-GE-32. Luego de realizada la etapa de planeación, a través de reunión virtual, cada auditor expone ante la Jefe de la Oficina de Planeación los resultados de la etapa mencionada. En señal de verificación y aprobación, la Jefe de la Oficina de Control Interno firma el formato RE-E-GE-32 | Se evidenciaron aspectos a mejorar por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno durante la exposición de la etapa de planeación, las cuales fueron corregidas a tiempo y aprobadas, sin que el riesgo se materializara. Como evidencia se encuentran las grabaciones en teams. | • A fecha 31 de mayo, 4 formatos RE-E-GE-32 debidamente firmados en señal de aprobación de las etapas deplaneación de las auditorias de Capacitación, Docencia, Gestión Integral y Territorial Cauca. | No hay observaciones
Evaluación y Autoevaluación | Probabilidad de incumplimiento del Plan de Auditorías |  |  |  |  | OPERATIVO | La Jefe de la Oficina de Control Interno, anualmente presenta y somete a análisis ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el plan anual de auditorias y programa anual de informes de ley de la oficina de control interno, con el fin de dar a conocer lo planeado por la oficina para la vigencia. | Anualmente | Como evidencia se deja el acta de reunión del comité donde se registran las novedades y compromisos, y el plan anual de auditorias y programa anual de informes de ley, debidamente aprobado por el Comité. | Presentación por parte de la Jefe de Control Interno del plan anual de auditorias e informes de ley al CICCI para su revisión y aprobación | Durante el ejercicio del CICCI, se presentaron observaciones de ajuste al plan anual de auditorías, las cuales fueron ajustadas a tiempo y aprobadas por el comité. | • Acta No. 1 de aprobación del pla anual de auditorías e informes de ley | No hay observaciones
[7 empty] | El auditor líder conforme a las fechas establecidas al plan anual de auditoria, presenta a la Jefe de Control Interno la planeación individual de la unidad auditada para su revisión y aprobación. | Conforme a las fechas establecidas al Plan Anual de Auditorías | Plan de auditoria interna DC-E-GE-02 y programa individual de auditoria DC-E-GE-02, debidamente aprobados y firmados por la jefe de la oficina de control interno. | Luego de asignadas las responsabilidades a los auditores internos de la Oficina de Control Interno, cada auditor realiza la planeación individual de su unidad auditada de tal forma que todos los aspectos a evaluar sean tenidos en cuenta a través del formaro RE-E-GE-32. Luego de realizada la etapa de planeación, a través de reunión virtual, cada auditor expone ante la Jefe de la Oficina de Planeación los resultados de la etapa mencionada. En señal de verificación y aprobación, la Jefe de la Oficina de Control Interno firma el formato RE-E-GE-32 | Se evidenciaron aspectos a mejorar por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno durante la exposición de la etapa de planeación, las cuales fueron corregidas a tiempo y aprobadas, sin que el riesgo se materializara. Como evidencia se encuentran las grabaciones en teams. | • A fecha 31 de mayo, 4 formatos RE-E-GE-32 y 4 formatos de plan de auditoría debidamente firmados en señal de aprobación de las etapas deplaneación de las auditorias de Capacitación, Docencia, Gestión Integral y Territorial Cauca. | No hay observaciones
[7 empty] | La Jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que se realicen los informes de ley, en la fase de elaboración y presentación del informe, que corresponde a la comunicación de resultados, revisa el informe elaborado por el auditor, para asegurar su adecuada estructuración y efectuar los aportes que considere necesarios. | Cada vez que se realicen los informes de Ley | Procedimiento informes de ley código: PT-E-GE-06 versión y a los informes de ley formatos Código RE-E-GE-26 versión 2, Código RE-E-GE-27 versión 3, Código RE-E-GE-28 versión 1, Código RE-E-GE-29 versión 3 | Previo a la comunicación de resultados de los informes de ley, la Jefe de la Oficina de Control Interno es sesión de Teams, verifica junto con el auditor responsable, el informe de ley respectivo, realiza las recomendaciones y luego de incorporadas las recomendaciones en los casos que hubiera lugar, firma el informe en señal de revisión y aprobación. | Se evidenciaron aspectos a mejorar por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno durante la exposición de resultados del informe de ley, las cuales fueron corregidas a tiempo y aprobadas, sin que el riesgo se materializara. Como evidencia se encuentran las grabaciones en teams. | • 19 informes de ley firmados y comunicados. | No hay observaciones
Evaluación y Autoevaluación | Posibilidad de no realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas y externas |  |  |  |  | OPERATIVO | El profesional de control interno trimestralmente realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento, producto de los hallazgos y observaciones resultado de las auditorias internas, a través de la matriz de Excel consolidado de planes, en el que se identifica el nivel de cumplimiento de cada unas de las observaciones y hallazgos, una vez realizado este paso elabora un informe que se presenta a la Alta Dirección. | Trimestralmente | Matriz de excel consolidado de planes y los informes de reporte a la Alta Dirección. | La Oficina de Control Interno de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, y sus decretos reglamentarios, durante el periodo enero-marzo de 2021, se llevó a seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas realizadas tanto a nivel de la Sede Central como de las Territoriales. El 22 de abril de 2021, fue remitido a la Dirección Nacional, el informe de los avances de los planes de mejoramiento con corte a marzo 30 de 2021. Este informe se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/oficina-de-control-interno/#1505071540756-3eb26571-6f20. En el avance de los planes de mejoramiento con corte a abril 30 de 2021, se informa que durante la vigencia 2018 se realizaron realizó veintidós (22) auditorías internas así: quince (15) áreas de la Sede Central, una (1) auditoría especial a ARCA, tres (3) auditorías de seguimiento a informes de Ley (SIGEP, Ley 1712 de 2014 y Derechos de Autor) y tres (3) a Direcciones Territoriales. Los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías realizadas a las Territoriales presentan cumplimiento del 100%. Los planes de mejoramiento correspondientes a la Sede Central, a abril 30 de 2021, que presentaron avance del 0% Durante la vigencia 2019, se realizaron veintiséis (26) auditorías internas así: A dieciocho (18) áreas de la Sede Central, dos (2) auditorías especiales (Impuestos Sede Central Territoriales y Contratación Territoriales) y seis (6) a Direcciones Territoriales. Los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías realizadas a las Territoriales presentan cumplimiento del 100%. Durante la vigencia 2020, se llevaron a cabo auditorías a los siguientes procesos en la Sede Central: Gestión de la Contratación, Docencia, Investigaciones, Gestión Financiera, Gestión Administrativa y a las Territoriales Bolívar, Meta y Huila. | No reporta desviaciones de control | • Matriz de excel consolidado de planes y los informes de reporte a la Alta Dirección. | No hay observaciones
[7 empty] | El profesional de control interno semestralmente realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento, producto de los hallazgos resultado de las auditorias externas, a través de la matriz de Excel que se lleva a aprobación del Comité de Control Interno para reportar al Sistema SIRECI de la Contraloría General de la República (CGR) | Semestralmente | Certificado de reporte generado por la CGR y el cuadro de Excel que genera una calificación de avance del Plan de Mejoramiento. | La Oficina de control Interno, en el mes de enero de 2021, realizó verificación de las evidencias enviadas por cada uno de los responsables del cumplimiento de las acciones de mejora pactadas en el plan de mejoramiento suscrito el 22 de julio de 2020, como resultado de la auditoría realizada por la CGR, a la vigencia 2019, a la Sede Central. Este plan de mejoramiento estaba compuesto por setenta y seis (76) acciones de mejora. En cumplimiento del rol de asesoría y acompañamiento, la Oficina de Control interno realizó mesas de trabajo con los responsables del cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, con el propósito de que fueran reportadas en los términos y tiempos establecidos Igualmente realizó verificación de las evidencias enviadas por la Territorial Antioquia, respecto al plan de mejoramiento suscrito con la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, suscrito el 4 de agosto de 2020, compuesto por quince (15) actividades de mejora. La Oficina de Control Interno conforme a lo contemplado en la Resolución 7350 del 29 de noviembre de 2013, emitida por la Contraloría General de la República, llevó a cabo en oportunidad y completitud, la transmisión del reporte del respectivo avance a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República correspondientes a la Sede Central y a la Dirección Territorial de Antioquia, con corte a diciembre 31 de 2020, el cual se efectúo el 5 de febrero de 2021, a través del aplicativo SIRECI | No reporta desviaciones de control | • Certificado de reporte generado por la CGR • Cuadro de Excel que genera una calificación de avance del Plan de Mejoramiento. | No hay observaciones
Evaluación y Autoevaluación | Modificación indebida de informes de auditoria con el fin de beneficiar un tercero en particular | X | X | X | X | CORRUPCIÓN | La Jefe de la Oficina de Control Interno, cada vez que finalice una auditoria, en la fase elaboración y presentación del informe, que corresponde a la comunicación de resultados, revisa el informe elaborado por el lider de la auditoria y el equipo auditor, para asegurar su adecuada estructuración y efectuar los aportes que considere necesarios | Cada vez que finalice una auditoría | Informe de auditoria Código RE-E-GE-20 versión 6 debidamente aprobado por la Jefe de la Oficina de Control Interno | Previo a la comunicación de resultados de los informes de auditoría interna, la Jefe de la Oficina de Control Interno es sesión de Teams, verifica junto con el auditor responsable, el informe de auditoría respectivo, realiza las recomendaciones y luego de incorporadas las recomendaciones en los casos que hubiese lugar, firma el informe en señal de revisión y aprobación. | Se evidenciaron aspectos a mejorar por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno durante la exposición de resultados del informe de auditoría, las cuales fueron corregidas a tiempo y aprobadas, sin que el riesgo se materializara. Como evidencia se encuentran las grabaciones en teams. | • A fecha de corte 31 de mayo, 2 informes de auditoría debidamente firmados y comunicados. | No hay observaciones
[7 empty] | La jefe de la oficina de control interno, cada vez que el personal es contratado, socializa el estatuto de auditoria, en el que se incorpora el código de ética de la oficina, con el fin de que conozcan los principios y reglas de conducta que deben cumplir. | Cada vez que el personal es contratado | Acuerdo de confidencialidad firmado por los funcionarios de la Oficina de Control Interno | La jefe de la Oficina de Control Interno a través de teams socializó y comunicó a los auditores internos el acuerdo de confidencialidad, el estatuto de auditoría interna y el código de ética de la Oficina de Control Interno. | No reporta desviaciones de control | • 7 formatos de acuerdo de confidencialidad firmados por cada auditor en señal de socializado y comunicado. | No hay observaciones